## Timesheet
BẢNG LỊCH LÀM VIỆC (TIME-PHASED) | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6
Tên nguồn nhân lực | Thứ Tue, 04/10/2022 | Thứ Wed, 05/10/2022 | Thứ Thu, 06/10/2022 | Thứ Fri, 07/10/2022 | Thứ Mon, 10/10/2022 | Tổng (h)
Nguyễn Hoàng Minh | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 32
Phạm Thái Ngân | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
Tổng theo ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Shifts
Resource | Task | Date | Hours | Shift (gợi ý)
Nguyễn Hoàng Minh | THIẾT KẾ GIAO DIỆN | 04/10/2022 | 8 | 08:00-12:00; 13:00-17:00
Nguyễn Hoàng Minh | THIẾT KẾ GIAO DIỆN | 05/10/2022 | 8 | 08:00-12:00; 13:00-17:00
Nguyễn Hoàng Minh | THIẾT KẾ GIAO DIỆN | 06/10/2022 | 2 | 08:00-10:00
Nguyễn Hoàng Minh | THIẾT KẾ GIAO DIỆN | 07/10/2022 | 6 | 08:00-12:00; 13:00-15:00
Nguyễn Hoàng Minh | THIẾT KẾ GIAO DIỆN | 10/10/2022 | 8 | 08:00-12:00; 13:00-17:00
Phạm Thái Ngân | THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU | 04/10/2022 | 8 | 08:00-12:00; 13:00-17:00
Phạm Thái Ngân | THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU | 05/10/2022 | 8 | 08:00-12:00; 13:00-17:00
Phạm Thái Ngân | THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU | 06/10/2022 | 8 | 08:00-12:00; 13:00-17:00
Phạm Thái Ngân | THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU | 07/10/2022 | 8 | 08:00-12:00; 13:00-17:00
Phạm Thái Ngân | THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU | 10/10/2022 | 8 | 08:00-12:00; 13:00-17:00

## MSP_Update
TaskID | TaskName | ResourceName | Date | ActualWork(h)
3 | THIẾT KẾ GIAO DIỆN | Nguyễn Hoàng Minh | 04/10/2022 | 8
3 | THIẾT KẾ GIAO DIỆN | Nguyễn Hoàng Minh | 05/10/2022 | 8
3 | THIẾT KẾ GIAO DIỆN | Nguyễn Hoàng Minh | 06/10/2022 | 2
3 | THIẾT KẾ GIAO DIỆN | Nguyễn Hoàng Minh | 07/10/2022 | 6
3 | THIẾT KẾ GIAO DIỆN | Nguyễn Hoàng Minh | 10/10/2022 | 8
4 | THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU | Phạm Thái Ngân | 04/10/2022 | 8
4 | THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU | Phạm Thái Ngân | 05/10/2022 | 8
4 | THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU | Phạm Thái Ngân | 06/10/2022 | 8
4 | THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU | Phạm Thái Ngân | 07/10/2022 | 8
4 | THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU | Phạm Thái Ngân | 10/10/2022 | 8

## Parameters
Resource | Rate_$_per_hour | Baseline_Start | Baseline_Finish | Planned_Duration_days | Hours_per_day | Status_Date
Nguyễn Hoàng Minh | 10 | 04/10/2022 | 17/10/2022 | 10 | 8 | 10/10/2022
Phạm Thái Ngân | 10 | 04/10/2022 | 17/10/2022 | 10 | 8 | 10/10/2022

## EVM_Calc
TaskID | Nhiệm vụ | Nguồn lực | Kế hoạch (ngày) | Kế hoạch (giờ) | Giờ thực tế đến 10/10 | % Hoàn thành (Duration) | % Hoàn thành công việc (Work) | BAC ($) | PV ($) | EV ($) | AC ($) | CV = EV-AC ($) | SV = EV-PV ($) | CPI = EV/AC | SPI = EV/PV | EAC = BAC/CPI ($) | ETC = EAC-AC ($) | VAC = BAC-EAC ($) | ES (ngày kiếm được) | AT (ngày kế hoạch đến 10/10) | Chênh lệch thời gian (ngày) | Chênh lệch thời gian (%) | Trạng thái tiến độ | Trạng thái ngân sách
3 | THIẾT KẾ GIAO DIỆN | Nguyễn Hoàng Minh | 10 | 80 | 32 | 50 | 40 | 800 | 400 | 320 | 320 | 0 | -80 | 1 | 0.8 | 800 | 480 | 0 | 4 | 5 | 1 | 10 | Chậm tiến độ | Đúng ngân sách
4 | THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU | Phạm Thái Ngân | 10 | 80 | 40 | 50 | 50 | 800 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 800 | 400 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | Đúng tiến độ | Đúng ngân sách

## EVM_Project_Total
Nhiệm vụ | Nguồn lực | Kế hoạch (ngày) | Kế hoạch (giờ) | Giờ thực tế đến 10/10 | % Hoàn thành (Duration) | % Hoàn thành công việc (Work) | BAC ($) | PV ($) | EV ($) | AC ($) | CV = EV-AC ($) | SV = EV-PV ($) | CPI = EV/AC | SPI = EV/PV | EAC = BAC/CPI ($) | ETC = EAC-AC ($) | VAC = BAC-EAC ($) | ES (ngày kiếm được) | AT (ngày kế hoạch đến 10/10) | Chênh lệch thời gian (ngày) | Chênh lệch thời gian (%) | Trạng thái tiến độ | Trạng thái ngân sách
TOÀN DỰ ÁN | - | 10 | 160 | 72 | 50 | 45 | 1600 | 800 | 720 | 720 | 0 | -80 | 1 | 0.9 | 1600 | 880 | 0 | 4.5 | 5 | 0.5 | 5 | Chậm tiến độ | Đúng ngân sách

## Answers (VN)
ĐÁP ÁN / GIẢI THÍCH
Câu 1 – % hoàn thành (Duration-based):
• THIẾT KẾ GIAO DIỆN: 50.0% — vì đã làm 5/10 ngày làm việc đến 10/10.
• THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU: 50.0% — vì đã làm 5/10 ngày làm việc đến 10/10.
Câu 2 – % hoàn thành công việc (Work-based):
• THIẾT KẾ GIAO DIỆN: 40.0% — do Giờ thực tế/Khối lượng kế hoạch = 32/80.
• THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU: 50.0% — do Giờ thực tế/Khối lượng kế hoạch = 40/80.
Câu 3 – Tình trạng tiến độ (dựa SPI & Earned Schedule):
• THIẾT KẾ GIAO DIỆN: Chậm tiến độ — SPI=0.8, lệch 1.0 ngày (~10.0%).
• THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU: Đúng tiến độ — SPI=1.0, lệch 0.0 ngày (~0.0%).
Câu 4 – Tình trạng ngân sách (dựa CPI/CV):
• THIẾT KẾ GIAO DIỆN: Đúng ngân sách — CV=EV-AC=0.0$. (CPI=1.0).
• THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU: Đúng ngân sách — CV=EV-AC=0.0$. (CPI=1.0).
Câu 5 – BAC (Baseline Cost):
• Dự án: BAC = 1600.0$ = tổng khối lượng kế hoạch (80h mỗi nhiệm vụ) × đơn giá ($/h).
- THIẾT KẾ GIAO DIỆN: 800.0$ = 80h × rate của Nguyễn Hoàng Minh (10.0 $/h).
- THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU: 800.0$ = 80h × rate của Phạm Thái Ngân (10.0 $/h).
Câu 6 – EAC, ETC & dự kiến vượt ngân sách:
• EAC (giả thiết xu hướng chi phí hiện tại giữ nguyên): EAC = BAC / CPI.
• Dự án: EAC = 1600.0$; ETC = 880.0$; VAC = 0.0$.
- THIẾT KẾ GIAO DIỆN: EAC=800.0$; ETC=480.0$; VAC=0.0$.
- THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU: EAC=800.0$; ETC=400.0$; VAC=0.0$.
Câu 7 – Độ trễ (nếu có):
• Dự án: chênh 0.5 ngày (~5.0%).
- THIẾT KẾ GIAO DIỆN: 1.0 ngày (~10.0%).
- THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU: 0.0 ngày (~0.0%).