## WSM (Mo hinh trong so)
WSM – Chấm điểm dự án theo tiêu chí (có công thức)
Tiêu chí | Trọng số (%) | Dự án 1 | Dự án 2 | Dự án 3 | Điểm × Trọng số (DA1) | Điểm × Trọng số (DA2) | Điểm × Trọng số (DA3) | Ghi chú
Phù hợp mục tiêu kinh doanh | 25 | 90 | 90 | 50 | 22.5 | 22.5 | 12.5 | Mức độ hỗ trợ KPI/mục tiêu
Có nhà tài trợ nội bộ mạnh | 15 | 70 | 90 | 50 | 10.5 | 13.5 | 7.5 | Sponsor/ủng hộ từ lãnh đạo
Được người dùng ủng hộ | 15 | 50 | 90 | 50 | 7.5 | 13.5 | 7.5 | Nhu cầu/thị trường
Công nghệ thực tiễn/đội quen | 10 | 25 | 90 | 70 | 2.5 | 9 | 7 | Độ chín công nghệ
Hoàn thành ≤ 1 năm | 5 | 20 | 50 | 90 | 1 | 2.5 | 4.5 | Tiến độ dự kiến
NPV dương/hiệu quả tài chính | 20 | 70 | 70 | 50 | 14 | 14 | 10 | Lợi ích tài chính
Rủi ro thấp (scope/time/cost) | 10 | 20 | 50 | 90 | 2 | 5 | 9 | Đánh giá tổng thể rủi ro
TỔNG (Σ Trọng số và Σ Điểm × Trọng số) | 100 | 60 | 80 | 58
Xếp hạng theo WSM (cao → thấp) |  | Điểm DA1 | Điểm DA2 | Điểm DA3 | Hạng DA1 | Hạng DA2 | Hạng DA3
|  | 60 | 80 | 58 | 2 | 1 | 3

## Tai chinh (NPV_ROI_PB)
Phân tích tài chính (có công thức) – NPV, ROI, Payback
Tỷ lệ chiết khấu (r) | 10%
Số năm (n) | 5
0 | 120000000 | 0 | 1 | 120000000 | 0 | -120000000 | -120000000
1 | 40000000 | 60000000 | 0.90909 | 36363636.3636 | 54545454.5455 | 20000000 | -100000000
2 | 15000000 | 80000000 | 0.82645 | 12396694.2149 | 66115702.4793 | 65000000 | -35000000
3 | 12000000 | 100000000 | 0.75131 | 9015777.6108 | 75131480.0902 | 88000000 | 53000000
4 | 12000000 | 120000000 | 0.68301 | 8196161.4644 | 81961614.6438 | 108000000 | 161000000
5 | 12000000 | 140000000 | 0.62092 | 7451055.8767 | 86928985.2283 | 128000000 | 289000000
TỔNG/Lũy kế & Chỉ số |  | Tổng Lợi ích quy đổi | 364683236.987
|  | Tổng Chi phí quy đổi | 193423325.5304
|  | NPV | 171259911.4566
|  | ROI | 0.88541
|  | Payback (năm đạt ≥0) | Chưa hoàn vốn

## WSM (Theo chuc nang)
WSM – Ưu tiên THEO CHỨC NĂNG (có công thức)
Chức năng | Trọng số (%) | Điểm (0–100) | Điểm × Trọng số | Ghi chú
Đặt bàn trực tuyến | 25 | 90 | 22.5 | Lõi nghiệp vụ
Quản lý thực đơn | 20 | 85 | 17 | Tần suất sử dụng cao
Thanh toán QR | 20 | 80 | 16 | Tăng tỷ lệ chuyển đổi
Quản trị nhà hàng | 15 | 75 | 11.25 | Báo cáo/tồn kho
Thông báo/Email | 10 | 70 | 7 | CSKH
Đánh giá/Review | 10 | 65 | 6.5 | Tăng trust
TỔNG | 100 |  | 80.25